## Carta Gantt
Carta Gantt
| Nombre Proyecto: | App web Pasteleria Dulce Arte
| Nombre Participantes: | Matias Acuna - Constanza Munoz - Fabian Carrasco
| Fecha: | 2025-08-27
| Tarea | Tiempo
|  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
|  | Agosto | [24 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
1.0 | Fase de Planificación | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2025-01-01 | Acta de Constitución de proyecto | bar: Agosto 18 to Agosto 24
2025-02-01 | Aprobación del Acta (HITO) | bar: Agosto 18 to Agosto 24
2025-03-01 | Definición de requerimientos Generales | bar: Agosto 21 to Agosto 27
2025-04-01 | Organización del equipo | bar: Agosto 21 to Agosto 27
2.0 | Hitos de Documentación
2025-01-02 | Aprobación Acta de Constitución | bar: Agosto 21 to Agosto 28
2025-02-02 | Entrega Documento 1.1 | bar: Agosto 21 to Agosto 28
2025-03-02 | Entrega Documento 1.2 | bar: Agosto 28 to Septiembre 4
2025-04-02 | Entrega Documento 1.3 | bar: Agosto 28 to Septiembre 4
3.0 | Fase de Análisis y diseño
2025-01-03 | Captura de requerimientos específicos | bar: Septiembre 5 to Septiembre 7
2025-02-03 | Documento de casos de uso | bar: Septiembre 5 to Septiembre 14
2025-03-03 | Documento de arquitectura SW | bar: Septiembre 8 to Septiembre 21
2025-04-03 | Prototipos (Mockups) | bar: Septiembre 15 to Septiembre 28
2025-05-03 | Propuesta ERS | bar: Septiembre 22 to Septiembre 28
4.0 | Fase de Desarrollo
2025-01-04 | Módulo Gestión de Usuarios | bar: Septiembre 29 to Octubre 5
2025-02-04 | Módulo Gestión de Productos | bar: Septiembre 29 to Octubre 5
2025-03-04 | Módulo Gestión de Pedidos y Ventas | bar: Septiembre 29 to Octubre 5
2025-04-04 | Módulo Inventario y Reportes | bar: Septiembre 29 to Octubre 5
2025-05-04 | Implementación ambiente de desarrollo | bar: Septiembre 29 to Octubre 5
2025-06-04 | Creacion de los script de tablas base de datos | bar: Septiembre 29 to Octubre 12
2025-07-04 | Mantenedores BackOffice (8 módulos) especificar mantenedores | bar: Octubre 6 to Octubre 19
2025-08-04 | Catálogo & Carrito (Front Tienda) | bar: Octubre 13 to Octubre 26
2025-09-04 | Autenticación y Roles | bar: Octubre 20 to Octubre 26
Notificaciones por correo | bar: Octubre 27 to Noviembre 2
Reportes PDF/XLS
5.0 | Fase de Pruebas y QA | bar: Noviembre 3 to Noviembre 9
5.1 | Pruebas de integración | bar: Noviembre 3 to Noviembre 16
2025-02-05 | Pruebas Funcionales | bar: Noviembre 17 to Noviembre 23
2025-03-05 | Pruebas con Usuarios
6.0 | Fase de implementación y cierre | bar: Noviembre 24 to Noviembre 30
2025-01-06 | Migración del sistema a producción | bar: Diciembre 1 to Diciembre 7
2025-02-06 | Capacitaciones | bar: Diciembre 1 to Diciembre 14
2025-03-06 | Manuales Usuario | bar: Diciembre 8 to Diciembre 14
2025-04-06 | Acta cierre de proyecto | bar: Diciembre 15 to Diciembre 17
2025-05-06 | ENTREGA FINAL + DOCUMENTACION + PRESENTACION | bar: Diciembre 15 to Diciembre 17
| NOMBRE RECURSO | Agosto 7: SIGLA; Agosto 14: ROL
|  | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
|  | APC | [6 empty] | Analista Programador
|  | DBA | [6 empty] | Administrador BD
|  | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
|  | DG | [6 empty] | Diseñador