## Matriz de riesgo
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Equipo de desarrollo | 2025-10-12 | C | Necesario | Medio | Se actualiza el modelo Direccion para reemplazar los campos de texto plano (comuna, ciudad, region) por claves foráneas (ForeignKey) hacia las entidades Comuna, Provincia y Region. Esto permite normalizar la estructura geográfica, mejorar la consistencia de datos y facilitar consultas relacionales. | RF-010, RF-011 | CU 010, CU 012.13 | Fase de desarrollo | Medio | Aprobado
SC-02 | Equipo de desarrollo | 2025-10-17 | C | Necesario | Bajo | Se agregan vistas cargar_comunas y cargas provincias; se modifica vista checkout. En template html checkout.html se agregan combo box anidados para las regiones, provincias y comunas. | RF-010 | CU 010 | Fase de desarrollo | Bajo | Aprobado
SC-03 | Cliente | 2025-10-17 | SC | Necesario | Bajo | Se debe poder cambiar la contrasena del usuario | RF-2 | CU002 | Fase de desarrollo |  | Aprobado
SC-04 | Cliente | 2025-10-18 | SC | Necesario | Bajo | el cliente debe poder editar los datos de su perfil | N/A | CU001 | Fase de desarrollo |  | Aprobado
SC-05 | Equipo de desarrollo | 2025-10-22 | SC | Critico | Alto | Se agregan botones de crear reporte EXCEL y PDF en la vista de administrar pedidos desde el lado del administrador | RF-08, RF-013 | CU 08, CU 013 | Fase de desarrollo |  | Aprobado
SC-06 | Equipo de desarrollo | 2025-10-25 | C | Necesario | Bajo | Se modifica modelo base de datos, se agrega tabla PROMOCION_PRODUCTO | RF-11 | CU-12 | Fase de desarrollo |  | Aprobado
SC-07 | Cliente | 2025-10-25 | SC | Necesario | Medio | Se solicita agregar una vista que permita mostrar solo un producto con su detalle |  |  | Fase de desarrollo |  | Aprobado
SC-08 | Cliente | 2025-10-27 | SC | Urgente | Alto | se solicita agregar una vista que permita al usuario mandar un mensaje de contacto | RF-14 | CU014 | Fase de desarrollo |  | Aprobado
SC-09 | Cliente | 2025-10-02 | SC | Necesario | Medio | se solicita el poder cargar un cupon de descuento aplicable a productos para descuento en precio final |  |  | Fase de desarrollo |  | Aprobado
SC-10 |  |  | C
SC-11
SC-12
SC-13
SC-14
SC-15
SC-16
SC-17
SC-18
SC-19
SC-20
SC-21
SC-22
SC-23
SC-24