## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R-01 | Falla del servidor o caída del sitio web | Externo | Baja | Alta | Implementar redundancia en servidores, balanceadores de carga y un sistema de monitoreo. Configurar alertas automáticas y un procedimiento de recuperación inmediata. Realizar mantenimientos planificados fuera del horario comercial.
R-02 | Errores en el proceso de pago o pérdida de transacciones | Externo | Baja | Alta | Validar exhaustivamente las integraciones con la pasarela de pago. Aplicar pruebas unitarias e integrales sobre las operaciones financieras. Establecer registros de auditoría y sistemas de rollback en caso de error.
R-03 | Fuga o robo de datos de usuarios | Proyecto | Baja | Alta | Aplicar cifrado SSL/TLS, hashing de contraseñas más robustas, control de acceso por roles y autenticación multifactor. Monitorear logs de seguridad y realizar auditorías trimestrales de vulnerabilidad.
R-04 | Demora en la entrega del proyecto por falta de recursos | Proyecto | Baja | Alta | Reasignar prioridades, definir un cronograma realista con hitos semanales, incorporar metodologías ágiles (Scrum/Kanban) y asegurar recursos críticos mediante acuerdos de disponibilidad.
R-05 | Falta de pruebas adecuadas antes del despliegue | Desarrollo | Baja | Bajo | Incorporar una fase de QA obligatoria. Implementar integración continua y pruebas automatizadas. No liberar versiones sin aprobación de QA y revisión del Product Owner.
R-06 | Problemas de compatibilidad con navegadores o dispositivos | Desarrollo | Baja | Bajo | Probar el sistema en distintos navegadores (Chrome, Safari, Firefox, Edge) y dispositivos móviles. Automatizar pruebas de interfaz con herramientas como Selenium o Cypress.
R-07 | Ataques de seguridad | Externo | Baja | Alto | Validar todas las entradas de usuario, utilizar un ORM segura, habilitar tokens en formularios y realizar auditorías de código orientadas a seguridad.
R-08 | Mala experiencia de usuario o abandono del carrito | Proyecto | Mediana | Baja | Optimizar la velocidad de carga, simplificar los pasos del checkout, incluir recordatorios automáticos de carrito y mejorar la usabilidad mediante pruebas con usuarios reales.
R-09 | Dependencia de un único proveedor de hosting o pasarela de pago | Externo | Baja | Alto | Establecer acuerdos SLA con proveedores, habilitar una pasarela de respaldo, y documentar procedimientos de migración rápida en caso de falla.
R-10 | Cambios frecuentes de requerimientos sin gestión adecuada | Desarrollo | Mediana | Alto | Formalizar solicitudes mediante un sistema de control de versiones (Git) y gestión de cambios . Requerir aprobación del Product Owner antes de modificar requerimientos.
R-11 | Falta de respaldo y recuperación ante desastres | Naturaleza | Baja | Mediana | Programar backups automáticos diarios, replicar bases de datos en otra región y probar la restauración mensualmente. Documentar el plan de contingencia con responsables definidos.
R-12 | Errores de integración con sistemas externos (APIs) | Externo | Mediana | Mediana | Definir contratos claros de API , validar respuestas y manejar errores adecuadamente. Establecer pruebas automáticas para endpoints críticos.
R-13 | Baja disponibilidad durante campañas de alto tráfico | Externo | Mediana |  | Escalar la infraestructura en la nube, habilitar cacheo y realizar pruebas de carga antes de eventos promocionales o lanzamientos.
R-14 | Desactualización de dependencias o vulnerabilidades conocidas | Desarrollo | Baja | Alto | Configurar alertas de seguridad, mantener un ciclo de actualizaciones mensuales y realizar parches críticos en menos de 48 h tras su publicación.
R-15 | Falta de documentación o transferencia de conocimiento | Proyecto | Baja | Alto | Mantener un repositorio de documentación técnica, actualizar después de cada release y realizar capacitaciones internas trimestrales.

## DICCIONARIO
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto