## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | Semanas | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | PMO | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | S1 | 40% | 50% |  | 10% |  |  | Jefe de Proyecto | Matias Acuna
Organización del equipo | S1 | 40% | 50% |  | 10% |  |  | Analista Programador | Fabian Carrasco
Definición de requerimientos Generales | S2 | 40% | 50% |  | 10% |  |  | DBA | Matias Acuna
Aprobación acta de constitución | S2 | 40% | 50% |  | 10% |  |  | QA | Fabian Carrasco
[8 empty] | Diseñador | Matias Acuna
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | PMO | PMO | Constanza Munoz
Captura de requerimientos específicos | S3 | 35% |  |  | 20% |  | 45%
Documento de arquitectura SW | S3 - S4 | 60% | 15% |  | 25% |  |  | % | Regla de reparto % horas trabajadas
Documento de casos de uso | S4 - S5 | 35% |  |  | 20% |  | 45%
Prototipos | S5 - S6 | 30% |  |  | 20% | 50%
Propuesta ERS | S6 | 35% |  |  | 20% |  | 45%
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | PMO
Implementación ambiente de desarrollo | S7 | 20% | 60% | 5% | 15%
Scripts de base de datos (tablas, relaciones) | S7 - S8 | 10% | 40% | 40% | 10%
Mantenedores BackOffice (8 módulos) | S8 - S9 | 20% | 60% | 5% | 15%
Catálogo y Carrito (Front Tienda) | S9 -S10 | 20% | 60% | 5% | 15%
Autenticación y Roles | S10 | 20% | 60% | 5% | 15%
Notificaciones por correo (registro, compra, estado pedido) | S10 - S11 | 20% | 60% | 5% | 15%
Reportes PDF/XLS | S11 | 20% | 60% | 5% | 15%
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | PMO
Implementación ambiente de pruebas | S12 | 15% |  |  | 70% |  | 15%
Pruebas Funcionales | S12 - S13 | 15% |  |  | 70% |  | 15%
Pruebas con Usuarios | S14 | 15% |  |  | 70% |  | 15%
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | PMO
Migración del sistema a producción | S15 | 30% | 50% |  | 20%
Capacitaciones | S16 |  |  |  | 40% |  | 60%
Manuales Usuario | S16 - S17 |  |  |  | 40% |  | 60%
Acta cierre de proyecto | S17 | 40% |  |  |  |  | 60%
Entrega final + documentación + presentación | S18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto |  |  | 0 | 0 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador |  |  | 0 | 0 | Jefe de Proyecto
DBA | Desarrollador BD |  |  | 0 | 0 | Analista Programador
QA | Calidad Y Testing |  |  | 0 | 0 | Administrador BD
DI | Diseñador |  |  | 0 | 0 | Calidad Y Testing
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 0 | Diseñador
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto |  |  | 0 | 0 | Jefe de Proyecto | 0
AP | Analista Programador |  |  | 0 | 0 | Analista Programador | 0
DBA | Desarrollador BD |  |  | 0 | 0 | Administrador BD | 0
QA | Calidad Y Testing |  |  | 0 | 0 | Calidad Y Testing | 0
DI | Diseñador |  |  | 0 | 0 | Diseñador | 0
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 0 | TOTAL HH | 0
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto |  |  | 0 | 0 | Fase de Planificación | 0
AP | Analista Programador |  |  | 0 | 0 | Fase de Análisis y Diseño | 0
DBA | Desarrollador BD |  |  | 0 | 0 | Fase de Desarrollo | 0
QA | Calidad Y Testing |  |  | 0 | 0 | Fase de QA | 0
DI | Diseñador |  |  | 0 | 0 | Fase de Implementación y Cierre | 0
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 0 | TOTAL HH FASES | 0
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Jeanette Leonelli |  | 0 | 0 | UTILIDAD | 0
AP | Analista Programador | Alan Gajardo |  | 0 | 0 | PRECIO FINAL | 0
DBA | Desarrollador BD | Pavel Bustamante |  | 0 | 0
QA | Calidad Y Testing | Victor Vasquez |  | 0 | 0
DI | Diseñador | Victor Vasquez |  | 0 | 0
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 0
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Jeanette Leonelli |  | 0 | 0
AP | Analista Programador | Alan Gajardo |  | 0 | 0
DBA | Desarrollador BD | Pavel Bustamante |  | 0 | 0
QA | Calidad Y Testing | Victor Vasquez |  | 0 | 0
DI | Diseñador | Victor Vasquez |  | 0 | 0
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 0